## Sheet1
序号 | 问题简述 | 一句话进展 | 责任人 | New Update
1 | MMI板的E+和E-漏电到TBOX PHY的电源上导致MMI板（主）无法ping通TBOX（从）问题 | 2017.3.3：博通复现概率较低，且放置3-5分钟会恢复，下一步尝试在PHY供电引脚上加0.5-1V的偏置电压确认是否可以提供复现概率； | Trevor | . Till in testingNo update
2 | TBOX 常温功能检查出现1PCS A0版本以太网PHY失效不良问题 | 2017.3.3：今天投递美国； | Colin | The Chip have shipped out and US still have no get yet.
3 | 模式转换测试频点幅度超标问题 | 2017.3.3：新规范，博通需要确认测试用例，同时用demo和TBOX进行测试对比；华为提供当前测试方法、命令和环境照片；同时重新reviewPCB和原理图； | Trevor | US engineer have reply that the test result will effect by PCB, connector, test pin.
4 | 共模发射测试7M~35M频点度超标问题 | 2017.3.3：新规范，博通需要确认测试用例，同时用demo和TBOX进行测试对比；华为提供当前测试方法、命令和环境照片； | Trevor | Same with up
5 | SQI指标测试，降低E+和E-的线间阻抗，SQI的值不会连续变化 | 2017.3.3：新规范，博通需要确认测试用例，同时用demo和TBOX进行测试对比；同时确认SQI的原理和数据上报的机制； | Trevor | No update.